## Zeitplan
Name: | Karim Mamedov | Woche: |  | 36 | [7 empty] | 37 | [5 empty] | 39 | [5 empty] | 42 | [5 empty] | 43
|  | Datum: |  | 2026-02-25 |  |  | 2026-02-26 |  |  | 2026-02-27 |  | 2026-03-04 |  | 2026-03-05 |  | 2026-03-06 | [5 empty] | 2026-03-20 |  | 2026-04-08 |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-15
| Tätigkeit | Zeit | [Std] | 7:00-12:00 |  | 15:00-17:00 | 7:00-12:00 |  | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-15:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00 | 7:00-12:00 | 13:00-17:00
Informieren | Recherche zu Schaltung | soll | 1.5
|  | ist | 0.5
| Suche von Passende Bauteile | soll | 1
|  | ist | 1
|  | soll | 0
|  | ist | 0
|  | soll | 0
|  | ist | 0
Planen | 2 Varianten Skizzen machen | soll | 1
|  | ist | 1
| Schema & Layout erstellen | soll | 15
|  | ist | 16
|  | soll | 0
|  | ist | 0
|  | soll | 0
|  | ist | 0
Entscheiden | Bestes Variante von Skizze asuwählen | soll | 0.5
|  | ist | 0.5
| Finalen Stückliste erstellen | soll | 3
|  | ist | 3
|  | soll | 0
|  | ist | 0
|  | soll | 0
|  | ist | 0
Realisieren | Bestückungs & Bearbeitungsplan erstellen | soll | 6
|  | ist | 7
| PCB Bestücken | soll | 8
|  | ist | 6
| Arduino code schreiben und auf uC Laden | soll | 2
|  | ist | 1
| 3D Modelle ausdrücken und Zusammenbauen | soll | 3
|  | ist | 3
Kontrollieren | Funktion testen | soll | 2
|  | ist | 1
| Fehler suchen + Korrigieren | soll | 2
|  | ist | 1
| Dokumentation Kontrollieren | soll | 3
|  | ist | 1
|  | soll | 0
|  | ist | 0
Auswerten | Reflektion Schreiben | soll | 2
|  | ist | 0
|  | soll | 0
|  | ist | 0
|  | soll | 0
|  | ist | 0
|  | soll | 0
|  | ist | 0
Fehlzeiten | Zahnarzt | ist | 0
|  | ist | 0
|  | ist | 0
| Zeit total | soll | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ist | 42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | diff | -8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Soll-Zeit |  |  | Ist-Zeit |  | Fehlzeiten